## Feuil1
PLANNING PROJET | [11 empty] | x | : Tâche réalisée à temps / en avance
Balard Numa | [11 empty] | x | : Tâche réalisée en retard
Tâches | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | x | : Tâche non-réalisée
Module coeur LED 3 partie |  |  |  |  | x
création et réalisation du fichier param.h |  |  |  |  | x
création et réalisation du fichier main.c |  |  |  |  | x
création et réalisation du fichier menu.c et .h |  |  |  |  | x
création et réalisation du fichier generationCode.c et .h
Juraver Leo
Tâches | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19
Exploiter le fichier .csv
Programmation Arduino de LEDs (lecture fichier param.h) |  |  |  |  | x
Compléter et exécuter le fichier ConvertisseurSerialCSV.pde sur Processing
Maitrepierre Thibaut
Tâches | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19
Mise en place du Trello |  |  |  | x
Fiche avancement |  |  |  | x
Schéma électronique |  |  |  | x
Montage électronique |  |  |  | x
Schéma électronique coeur LED |  |  |  |  | x
Montage électronique LED |  |  |  |  | x
Miquel Baptiste
Tâches | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19
Fiche avancement |  |  |  | x
Mise en place du Trello |  |  |  | x
Code C lisant et affichant le contenu d’un fichier .csv |  |  |  |  | x
Trier et afficher les données du .csv |  |  |  |  | x
Rechercher les données dans le .csv |  |  |  |  | x
Moyenne de pouls sur une plage de temps |  |  |  |  | x
Afficher le nb de lignes de données en mémoire |  |  |  |  | x
Afficher min/max de pouls
Options facultatives