## Feuil1
PLANNING PROJET | [11 empty] | x | : Tâche réalisée à temps / en avance
Balard Numa | [11 empty] | x | : Tâche réalisée en retard
Tâches | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | x | : Tâche non-réalisée
Module coeur LED 3 partie
création et réalisation du fichier param.h
création et réalisation du fichier main.c
création et réalisation du fichier menu.c et .h
création et réalisation du fichier generationCode.c et .h
Juraver Leo
Tâches | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19
Exploiter le fichier .csv
Programmation Arduino de LEDs (lecture fichier param.h)
Compléter et exécuter le fichier ConvertisseurSerialCSV.pde sur Processing
Maitrepierre Thibaut
Tâches | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19
Mise en place du Trello
Fiche avancement
Schéma électronique
Montage électronique
Schéma électronique coeur LED
Montage électronique LED
Miquel Baptiste
Tâches | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19
Fiche avancement
Mise en place du Trello
Code C lisant et affichant le contenu d’un fichier .csv
Trier et afficher les données du .csv
Rechercher les données dans le .csv
Moyenne de pouls sur une plage de temps
Afficher le nb de lignes de données en mémoire
Afficher min/max de pouls
Options facultatives